## Sheet1
Утверждаю: | [16 empty] | Утверждаю:
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | [16 empty] | Главный управляющий директор ООО "Энергокомфорт".Карелия"
____________________________/______________ | [19 empty] | ____________________________А.В. Сафронов
"____"_________ 2019 год. | [19 empty] | "15" апреля 2019 год.
М.П. | [19 empty] | М.П.
Укрупненный график выполнения инвестиционных проектов ООО "Энергокомфорт".Карелия" на 2020-2022 гг.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестнросктя с указанием событий/работ | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%> | 2020 год (план) |  |  |  |  | 2021 год (план) |  |  |  |  | 2022 год (план) |  |  |  |  | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) |  | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Приобретение операционной системы для серверов АИИСКУЭ | 2020 | 2020 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
2 | Перевод БД системы АИИСКУЭ АльфаЦентр на платформу 64-бит | 2020 | 2020 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
3 | Приобретение Модуля системы АИИСКУЭ АльфаЦЕНТР для организации доступа к информации через Интернет со стороны сетевых огранизаций | 2020 | 2020 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
4 | Приобретение Модуля система АИИСКУЭ АльфаЦЕНТР для сопряжения со SCADA-системами, для автоматической передачи показаний в сторонние учетные системы | 2020 | 2020 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
5 | Приобретение Сервера DEPO 1480V2 для системы АСКУЭ Альфа-ЦЕНТР | 2020 | 2020 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
6 | Приобретение GSM-модемов опроса счетчиков АСКУЭ с антенной | 2020 | 2020 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
7 | Приобретение Модуля связи GSM-модемов с системой АСКУЭ | 2020 | 2020 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
8 | Приобретение Модуля связи USB через Ethernet для системы АСКУЭ | 2020 | 2020 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | _
9 | Приобретение и монтаж однофазных интеллектуальных приборов учета | 2020 | 2022 | 100 | 83.8 | 0 | 0 | 41.9 | 41.9 | 9.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 7 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
10 | Приобретение и монтаж трехфазных интеллектуальных приборов учета | 2020 | 2022 | 100 | 33.3333 | 0 | 0 | 16.6667 | 16.6667 | 33.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 33.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333
11 | Обновление снимаемой с поддержки серверной операционной системы Windows Server 2008 до Windows Server 2019 | 2020 | 2020 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
12 | Приобретение лицензии подключения пользователей к Windows Server 2019 | 2020 | 2020 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
13 | Обновление офисного пакета на рабочих станциях Microsoft Office 2003 до Microsoft Office 2019 | 2020 | 2022 | 100 | 33.3333 | 0 | 0 | 16.6667 | 16.6667 | 33.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 33.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333
14 | Обновление системы управления базами данных Microsoft SQL Server 2012 до Microsoft SQL Server 2017 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
15 | Лицензия пользователя Microsoft SQL Server 2017 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
16 | Приобретение помещения для организации ЦОК в рамках лицензирования ООО "Энергокомфорт".Карелия" как гарантирующего поставщика осуществляющего энергосбытовую деятельность | 2020 | 202 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0