## Sheet1
Утверждаю: | [28 empty] | Утверждаю:
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | [26 empty] | Главный управляющий директор ООО "Энергокомфорт".Карелия"
____________________________/_____________________ | [31 empty] | ____________________________А.В. Сафронов
"____"_________ 2020 год. | [31 empty] | "__" апреля 2020 год.
М.П. | [31 empty] | М.П.
Инвестиционная программа ООО "Энергокомфорт".Карелия" на 2021-2023 гг.
тыс. руб.
№ | Наименование проектов, объектов и работ | Сроки выполнения работ (проектов) |  | Физические параметры объекта 2021-2023 гг. |  |  | Всего сметная стоимость в тек. ценах, без НДС (тыс. руб) | План финансирования 2021-2023 гг., без НДС (тыс. руб) | 2021 год | [7 empty] | 2022 год | [7 empty] | 2023 год
[9 empty] | Физические параметры объекта |  |  | Итого за счет всех источников (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  |  | Физические параметры объекта |  |  | Итого за счет всех источников (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС |  |  |  | Физические параметры объекта |  |  | Итого за счет всех источников (тыс.руб) | Источники финансирования, без НДС
[13 empty] | Учтено в тарифах от реализации электрической энергии и мощности |  | За счет платы за тех. присоедине ние | За счет ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  | Учтено в тарифах от реализации электрической энергии и мощности |  | За счет платы за тех. Присоеди нение | За счет ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  | Учтенно в тарифах от реализации электрической энергии и мощности |  | За счет платы за тех. Присоеди нение | За счет иных ИСТОЧНИКОВ
|  | Начало | Оконч ание | Вводимая протяженность сетей, вводимая мощность трансформаторов, прочее |  |  |  |  | Вводимая протяженность сетей, вводимая мощность трансформаторов, прочее | [7 empty] | Вводимая протяженность сетей, вводимая мощность трансформаторов, прочее | [7 empty] | Вводимая протяженность сетей, вводимая мощность трансформаторов, прочее
|  |  |  | км | МВА | шт. |  |  | км | МВА | ШТ. |  | Амортизац ия отчетного года | Прибыль отчетного года |  |  | км | МВА | ШТ. |  | Амортизац ия отчетного года | Прибыль отчетного года |  |  | км | МВА | ШТ. |  | Амортизац ия отчетного | Прибыль отчетного года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
| Итого |  |  | - | - | - | 181885.1975 | 181885.1975 |  |  |  | 151387.2092 | 0 | 151387.2092 | [5 empty] | 19902.3117 | 0 | 19902.3117 | [5 empty] | 10595.6767 | 0 | 10595.6767
1 | Капитальные вложения |  |  | - | - | - | 181885.1975 | 181885.1975 |  |  |  | 151387.2092 | 0 | 151387.2092 | [5 empty] | 19902.3117 | 0 | 19902.3117 | [5 empty] | 10595.6767 | 0 | 10595.6767
2 | Приобретение Модуля системы АИИСКУЭ АльфаЦЕНТР для организации доступа к информации через Интернет со стороны сетевых огранизаций | 2021 | 2021 | - | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | - | - | 1 | 82.5 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ' 0 | 0
3 | Приобретение Модуля система АИИСКУЭ АльфаЦЕНТР для сопряжения со SCADA-системами, для автоматической передачи показаний в сторонние учетные системы | 2021 | 2021 | - | - | 1 | 70 | 70 | - | - | 1 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Приобретение сервера Lenovo 7X06CTO1WW ThinkSystem SR650, Вариант 3 для системы АСКУЭ Альфа-ЦЕНТР | 2021 | 2021 | - | - | 1 | #VALUE! | #VALUE! | - | - | 1 | 2250 | 0 | 2250 | 0 | 0 | - | - | - | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Приобретение GSM-модемов опроса счетчиков АСКУЭ с антенной | 2021 | 2021 | - | - | 8 | 40 | 40 | - | - | 8 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Приобретение Модуля связи GSM-модемов с системой АСКУЭ | 2021 | 2021 | - | - | 4 | 131.6667 | 131.6667 | - | - | 4 | 131.6667 | 0 | 131.6667 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Приобретение Модуля связи USB через Ethernet для системы АСКУЭ | 2021 | 2021 | - | - | 2 | 26.6667 | 26.6667 | - | - | 2 | 26.6667 | 0 | 26.6667 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Приобретение и монтаж однофазных интеллектуальных приборов учета | 2021 | 2023 | - | - | 33029 | 176457.4325 | 176457.4325 | - | - | 27595 | 147426.2875 | 0 | 147426.2875 | 0 | 0 | - | - | 3588 | 19168.89 | 0 | 19168.89 | 0 | 0 | - | - | 1846 | 9862.255 | 0 | 9862.255 | 0 | 0
9 | Приобретение и монтаж трехфазных интеллектуальных приборов учета | 2021 | 2023 |  |  | 90 | 950.265 | 950.265 |  |  | 30 | 316.755 | 0 | 316.755 |  |  |  |  | 30 | 316.755 | 0 | 316.755 |  |  |  |  | 30 | 316.755 | 0 | 316.755
10 | Обновление снимаемой с поддержки серверной операционной сисемы Windows Server 2008 до Windows Server 2019 | 2021 | 2021 | - | - | 4 | 230 | 230 | - | - | 4 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Приобретение лицензии подключения пользователей к Windows Server 2019 | 2021 | 2021 | - | - | 4 | 176.6667 | 176.6667 | - | - | 4 | 176.6667 | 0 | 176.6667 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Обновление офисного пакета на рабочих станциях Microsoft Office 2003 до Microsoft Office 2019 | 2021 | 2023 | - | - | 60 | 1250 | 1250 | - | - | 20 | 416.6667 | 0 | 416.6667 | 0 | 0 | - | - | 20 | 416.6667 | 0 | 416.6667 | 0 | 0 | - | - | 20 | 416.6667 | 0 | 416.6667 | 0 | 0
13 | Обновление системы управления базами данных Microsoft SQL Server 2012 до Microsoft SQL Server 2017 | 2021 | 2021 | - | - | 1 | 46.6667 | 46.6667 | - | - | 1 | 46.6667 | 0 | 46.6667 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Лицензия пользователя Microsoft SQL Server 2017 | 2021 | 2021 | - | - | 30 | 173.3333 | 173.3333 | - | - | 30 | 173.3333 | 0 | 173.3333 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4477.5