## паспорт ИП (ИСУЭ)
Паспорт инвестиционного проекта ООО "Энергокомфорт".Карелия"
1 | Наименование инвестиционного проекта |  | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии на 2021-2023 гг.
2 | Идентификатор проекта |  | Новое строительство
3 | Планируемые цели и задачи проекта
3.1. | Основные цели проекта |  | Выполнение обязанностей гарантирующего поставщика, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее - ФЗ №522-ФЗ)
3.2. | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылка на материалы в случае наличия) |  | Организация учета электроэнергии и выполнение требований ФЗ №522-ФЗ
3.3. | Основной заявитель (заявители) проекта/ потребитель (потребители) услуг на обеспечение которых направлен проект |  | Потребители электрической энергии в МКД
4 | Этапы проекта |  | Сроки реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых/ реализованных этапов) и плановые
|  |  | Начало | Окончание
4.1. | Приобретение и монтаж однофазных интеллектуальных приборов учета |  | 1 кв. 2021 | 4 кв. 2023
4.2. | Приобретение и монтаж трехфазных интеллектуальных приборов учета |  | 1 кв. 2021 | 4 кв. 2023
4.3. | Приобретение программных продуктов и вычислительной техники |  | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2021
5 | Показатели инвестиционного проекта
5.1. | Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС) млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарии, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Приобретение и монтаж однофазных интеллектуальных приборов учета | 33 023 точек учета | 7 | 176.4574 | 176.4574
| Приобретение и монтаж трехфазных интеллектуальных приборов учета | 90 точек учета | 7 | 0.95027 | 0.95027
| Приобретение программных продуктов и вычислительной техники | 100 423 точки учета | 5 | 4.4775 | 4.4775
| итого: |  |  | 181.8852 | 181.8852
6 | Технико-экономические показатели, покахзатели энергетической эффективности
6.1. | Основной технико-экономический показатель/ показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект |  | Установка интеллектуальной системы учета во всех МКД, находящихся в зоне осблуживания ООО "Энергокомфорт". Карелия", для обеспечения субъектам электроэнергетики доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электроэнергии (мощности) в целях исполнения ФЗ №522-ФЗ.
6.2. | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) |  | не применимо
6.3. | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) |  | Выполнение обязанностей гарантирующего поставщика, возникающих в связи с принятием ФЗ №522-ФЗ по установке интеллектуальной системы учета электрической энергии ( мощности) и замена/установка приборов учета электроэнергии, вышедших из строя или с истекшим сроком межповерочного интервала.
7 | Карта - схема с отображением планируемого местоположения (не примененима) |  |  | Многоквартирные дома,находящихся в зоне осблуживания ООО "Энергокомфорт".Карелия"
Главный управляющий директор ООО "Энергокомфорт".Карелия" А.В. Сафронов